| 项目名称 |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 智能互动教学平台 |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| 001 | V1.0 | Project ID_SPP_002 |

智能互动教学平台项目计划

| 拟制 | 刘承远 | 日期 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 任庚辰 | 日期 | 2026-06-03 |
| 批准 | 任庚辰 | 日期 | 2026-06-03 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-02 | V1.0 | CR-20250602-001 | ALL | Init | 刘承远 |

Catalog

目  录

1	项目简介	4

2	交付件	4

3	WBS 工作任务分解	4

4	项目甘特图	6

项目简介

本平台是一个基于多智能体技术的互动教学系统，通过集成大语言模型、语音合成（TTS）、语音识别（ASR）、图像生成等多模态能力，将传统单向授课转变为沉浸式互动学习体验。平台支持AI教师与AI同学实时授课、讨论、答疑，用户输入学习主题后系统可自动生成完整的互动课堂内容，包括结构化大纲、多媒体幻灯片、实时测验、交互模拟实验等，并支持导出可编辑的PPT和交互式HTML页面。

交付件

| S.No. | Deliverable 交付件 |
| --- | --- |
| 01 | 项目立项报告 |
| 02 | 项目计划（简版） |
| 03 | 需求规格说明书 |
| 04 | 系统设计说明书 |
| 05 | 项目最终代码 |
| 06 | 项目介绍PPT |
| 07 | 项目关闭总结报告 |
| 08 | 个人总结 |

WBS 工作任务分解

| 序号 | 工作包 | 工作量（人天） | 前置任务 | 任务易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 1 |  | 易 | 刘承远 |
| 2 | 项目规划 | 1 | 1 | 易 | 刘承远 |
| 3 | 需求分析 | 2 | 2 | 较难 | 刘承远 |
| 4 | 需求评审 | 1 | 3 | 较易 | 任庚辰 |
| 5 | 系统设计 | 4 | 4 | 较难 | 任庚辰 |
| 6 | 设计评审 | 1 | 5 | 较易 | 刘承远 |
| 7 | 智能课堂生成实现及测试 | 8 | 6 | 难 | 任庚辰 |
| 8 | 多模态教学内容生成引擎实现及测试 | 8 | 7 | 难 | 刘承远 |
| 9 | 课程知识库与知识图谱管理实现及测试 | 6 | 7 | 较难 | 任庚辰 |
| 10 | 语音功能集成实现及测试 | 3 | 8 | 较易 | 刘承远 |
| 11 | 系统测试 | 3 | 10 |  | 任庚辰 |
| 12 | 项目验收 | 2 | 11 |  | 刘承远 |
| 工作量总计（人天）：40人天 |  |  |  |  |  |

项目甘特图

| 编号 | 任务名称 | 工期 | 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 项目启动 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目规划 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 需求分析 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 需求评审 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统设计 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计评审 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能课堂生成实现及测试 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 多模态教学内容生成引擎实现及测试 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 课程知识库与知识图谱管理实现及测试 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 语音功能集成实现及测试 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统测试 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 项目验收 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |